Apéndice A:  Plan de trabajo

El Plan de trabajo del estudio se organiza en tres fases articuladas con la Ruta para la Declaratoria de Áreas Protegidas (Resolución 1125 de 2015) y con las cuatro (4) sesiones del Comité Técnico de Seguimiento, sobre un plazo total de ocho (8) meses (32 semanas). El proponente deberá reflejar de forma gráfica las actividades, tareas y tiempos, así como los medios de verificación de cada producto. La siguiente matriz presenta el cronograma indicativo por producto, actividad y mes de ejecución (● actividad en ejecución; ★ entrega/validación de producto).

| Prod. | Actividad / entregable | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE I – PREPARACIÓN (Semanas 1 a 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E1 | 1.1 Reunión de inicio y constitución del Comité Técnico | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Estado del arte de la información secundaria | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Diseño y validación de instrumentos metodológicos |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 Socialización y concertación comunitaria previa |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | Comité Técnico – Sesión 1 / Entrega E1 |  | ★ |  |  |  |  |  |  |
| FASE IIA – DIAGNÓSTICO TERRITORIAL (Semanas 7 a 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E2 | 2.1 Mesa Técnica Interinstitucional N° 1 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Levantamiento biofísico e integridad ecológica |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |
|  | 2.3 Censo socioeconómico de hogares (100 %) |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |
|  | 2.4 Grupos focales y cartografía social |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |
|  | 2.5 Levantamiento predial básico |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |
|  | 2.6 Análisis de sistemas productivos y medios de vida |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |
|  | Comité Técnico – Sesión 2 / Entrega E2 |  |  |  | ★ |  |  |  |  |
| FASE IIB – ESCENARIOS, ZONIFICACIÓN Y LINEAMIENTOS (Semanas 17 a 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E3 | 3.1 Análisis normativo de los 3 escenarios y mapeo de actores |  |  |  |  | ● | ● |  |  |
|  | 3.2 Evaluación multicriterio y zonificación orientativa |  |  |  |  | ● | ● |  |  |
|  | 3.3 Formulación de lineamientos de uso, manejo y medios de vida |  |  |  |  |  | ● |  |  |
|  | 3.4 Análisis económico comunitario |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| E4 | 4.1 Elaboración del Borrador del Informe Técnico Final |  |  |  |  |  | ● |  |  |
|  | Comité Técnico – Sesión 3 / Entrega E3 y E4 |  |  |  |  |  | ★ |  |  |
| FASE III – VALIDACIÓN Y CIERRE (Semanas 25 a 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E5 | 5.1 Mesa Técnica Interinstitucional N° 2 |  |  |  |  |  |  | ● |  |
|  | 5.2 Socialización comunitaria de resultados |  |  |  |  |  |  | ● |  |
|  | 5.3 Incorporación de observaciones e Informe Final |  |  |  |  |  |  | ● | ● |
| E6 | 6.1 Entrega de productos cartográficos y digitales |  |  |  |  |  |  |  | ● |
|  | Comité Técnico – Sesión 4 / Entrega E5 y E6 |  |  |  |  |  |  |  | ★ |